附件

大浪项目二部新租赁办公室装修改造工程施工单位遴选招标方案

| 序号 | 项目 | 内容摘要说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 大浪项目二部新租赁办公室装修改造工程 |
| 2 | 项目概况 | 深圳市龙华环境有限公司（以下简称环境公司）主要经营城市道路清扫、保洁、垃圾收集分类、运输、处理及固体废物的治理；绿地养护、污水处理、环境监测及治理等环卫业务。原位于大浪街道陶吓新村10栋1楼的大浪二部项目办公室不能满足办公需求，大浪二部项目部已租赁位于大浪街道经盛工业区3栋1楼作为项目新办公室。新办公室地面、墙体、吊顶较为破旧，且整体格局不能满足项目部使用要求。为提升办公环境，改善办公条件，环境公司计划对新办公室进行装修及改造。 |
| 3 | 招标内容 | 拟确定一家满足条件的施工单位负责深圳市龙华环境有限公司位于大浪街道经盛工业区3栋1楼的大浪项目二部新租赁办公室的装修及改造；招标完成后，与中标单位签订施工服务合同，施工工作需于合同签订日起35日内完成，中标人按合同要求履约。 |
| 4 | 计价方式 | 据实结算，但支付总价不高于合同价。 |
| 5 | 招标控制价 | 招标控制价为368077.50元。总价超出投标控制价将导致投标无效。 |
| 6 | 招标方式 | 公开招标（深圳市龙华建设发展集团有限公司采购平台） |
| 7 | 资格审查方式 | 投标报名 资格预审 资格后审 |
| 8 | 投标人资格要求 | 1.投标人具有装饰装修工程专业承包二级或以上资质，具有独立承担民事责任的能力；需提供《营业执照》复印件、《装饰装修资质证明文件》复印件等； 2.近三年经营活动中没有重大违法记录； 3.本项目不接受联合体投标，不接受转包分包； 4.法人证明书及法人身份证正反面； 5.法人授权委托书（法人签字或签章）及授权代表身份证正反面； 6.在“国家企业信用信息公示系统”中自行打印所有信息，内容必须包括基础信息（包括股东信息），企业自行公示信息，行政许可信息，行政处罚信息，纳入经营异常名录信息，纳入严重违法失信企业名单（黑名单）信息。 |
| 9 | 资格后审方式 | 组建评审委员会对投标单位按照《资格审查表》和《符合性审查表》部分进行审查，评审委员会对投标单位打√为通过审查，打×为未通过审查。 |
| 10 | 评定标方式 | 评标方法为综合评分法 |
| 11 | 投标担保 | 不提供 |
| 12 | 履约担保 | 不提供 |
| 13 | 合同款支付 | 合同签订生效后，按中国相关法律法规、按施工实际产生费用计费，按合同约定等进行支付。 |
| 14 | 评标细则 | 详见下表（评分细则） |

| 评分项及评分规则 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  | 40分 |
| 采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×40，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 |  |  |  | 按公式计算 |
| 二、商务部分 |  |  |  | 30分 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 综合评分法 |
| 1 | 需求响应 | 13 | 1.本项目严格执行《深圳市龙华区政府投资项目管理办法》（深龙华府规〔2019〕5 号）第二十六条； 2.签订合同后，施工单位按进度开展施工；竣工验收、工程完成结算审核后，甲方支付至结算审核价的95%；质保期满后（两年），甲方支付结算审核价的5%； 3.中标人须在收到中标通知后3天内主动与甲方代表联系领取施工图、预算书、合同文本等，逾期视为放弃中标资格，我方有权重新招标。因项目工期较紧，要求中标人在公示期内就积极进行施工准备，制订施工组织设计和工程进度计划。开工日期为公示结束后第3天； 4.承包人在施工过程中应做好安全防护及周边设施设备成品保护，措施费用已包含在合同总价中，造成损失的，由承包人负责恢复和赔偿。承包人需合理组织施工，灵活调配资源，由此产生的夜班费、措施费已包含在合同总价中，承包人不得以此为由申请额外费用； 5.中标人须建立完善的质量安全保证体系，配备与招标文件相一致且满足工程建设规模、技术要求、安全要求的项目管理机构和项目管理人员，并确保常驻现场； 6.中标人应提前7天提交材料实物样板、检测报告及材料报审表交招标人、监理及设计在3天内确认，承包人不得以材料尚未确认为由拖延工期。中标人采购的材料应经招标人同意。中标人使用未经同意的材料，招标人有权要求中标人无条件拆除且重新采购，工期不顺延； 7.中标人承诺按照施工合同约定的质量缺陷保修范围和相应的保修期，保证在接到保修通知后 1 日内派人维修，直到达到合格的质量标准； 8.为项目施工需要，对现场原有水、电、气管线进行的改迁和维修，由中标人负责完成并承担相应的费用，招标人给予配合； 9.若因中标人原因导致拖延工期的，每延期一天按合同总价的1%处罚。如延期超过7天的，发包人有权作出履约不合格评价，将该单位列入黑名单，并在三年内拒绝该单位参与发包人项目； 10.工程竣工验收后30日内，中标人必须向甲方提交结算书及相关结算资料。中标人未按时规定时间提交工程结算资料的，30天后甲方可每天扣减合同金额的0.1%作为处罚，直至扣减完所有应付工程费用为止（处罚的最高限额为合同未支付费用）。罚款达到限额后，甲方可根据施工合同及处罚情况出具情况说明作为结算书，报财务、审计部门办理结算。 投标人对上述商务需求做出响应承诺，满分13分，未做出承诺的按照每项2分扣减，扣完为止。 | 评委打分 |
| 2 | 供应商同类项目业绩情况 | 6 | 每提供一个同类项目业绩得2分，满分6分。 提供扫描件，原件备查。未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰导致无法辨认的，不得分。 | 评委打分 |
| 3 | 履约 评价 | 6 | 考察投标人近三年（2021年3月31日至本项目投标截止之日，以合同时间为准）每具有一个采购单位出具的表彰文件或履约评价为优秀和满意的，得2分，本项最高满分。 评分依据：提供采购单位出具的评价为优秀或满意的履约评价报告作为证明，评分中出现无证明资料或评委无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 评委打分 |
| 4 | 企业诚信 | 5 | 供应商在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。 提供《诚信承诺函》原件加盖供应商公章，格式自拟，不提供不得分。如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任。 | 评委打分 |
| 三、技术部分 |  |  |  | 30分 |
| 1 | 施工方案 | 16 | 评标委员会根据供应商提供的施工方案（须含：1.总体方案；2、质量、安全、进度、成本目标保证措施；3.施工工艺，符合项目实际情况； （1）施工方案内容全面； （2）施工方案内容具体； （3）施工方案内容科学合理； （4）施工方案内容可操作性强。 优得16分，良得10分，中得5分，差不得分。 | 评委打分 |
| 2 | 重点难点分析及解决方案 | 8 | 评标委员会根据供应商提供的项目重点难点分析及解决方案进行横向比较： （1）重点难点分析及解决方案内容全面； （2）重点难点分析及解决方案内容具体； （3）重点难点分析及解决方案内容科学合理； （4）重点难点分析及解决方案内容可操作性强。 优得8分，良得5分，中得3分，差不得分。 | 评委打分 |
| 3 | 拟安排的项目团队成员 | 6 | 对投标人承诺为项目配备的团队成员的专业配比、职称、学历、从事工作或相关管理工作年限等分档打分：优得6分，良得3分，差得0分。 | 评委打分 |